## 1. Sinergias Transdisciplinares
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2022) FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y ARTES | [16 empty] | Versión: 12
Fecha Aprobación: 28/01/2022
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE(S) |  | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Institucional) PRESUPUESTO ESTIMADO (Facultad) | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
SINERGIAS TRANSDISCIPLINARES | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROYECTOS ACADÉMICOS TRANSVERSALES | Proyecto Educativo de la Facultad - PEF | Crear el proyecto educativo y plan de desarrollo de la Facultad | Avanzar en la construcción del Proyecto Educativo de la Facultad- PEF | 1 | Comisión Conformada | Consejo de Facultad - Decano |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Reunión ex decanos, retrospectiva de la facultad construción PEF. Registro de asistencia 27/10/2022 2. documento acta conformación comisión (ver actividad 1) |  | 100% | 0
| PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | PLAN ESTRATÉGICO E INTEGRAL PARA LA PERMANENCIA Y LA GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Plan estratégico de permanencia estudiantil | Crear Plan estratégico e integral para la permanencia y la graduación estudiantil | Elaborar un Plan Estratégico de Permanencia y Graduación estudiantil | 1 | Plan Estratégico de Permanencia y Graduación estudiantil | Consejo de Facultad |  | 2022-05-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: 1.Documento word propuesta plan de atención a la deserción estudiantil |  | 50%
|  |  | Estudio de Deserción | Realizar estudio de deserción de los programas académicos de pregrado y postgrado de la UT | Elaborar Estudio Deserción | 4 | Estudio de Deserción | Decanatura / Grupos de investigación de estudios Género / Coordinadores de Posgrados/Directores de Programa |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 7 | 1ER Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Documento de estudio de deserción incluido en plantilla 2 plantillas renovación registro calificado programa de Artes Plásticas y Visuales: https://docs.google.com/document/d/1wZNV7MZtv9TDYJWjYy2DIxqeToLK_KkZ/edit?usp=sharing&ouid=108591178732767577017&rtpof=true&sd=true 2. Documento Estudio de Deserción programa de Sociología incluido en plantilla 2 para renovación registro calificado: https://docs.google.com/document/d/1T3ZkkR_nrV DAz3CCs8mZrcSXmSUmiuSw/edit?usp=sharing&ouid=108591178732767577017&rtpof=true&sd=true 3. Documento Estudio de Deserción programa de Sociología e Historia. (Ver carpeta 8) TERCER SEGUIMIENTO: 1. Documento estudio deserción programa de Comunicación Social Periodismo. 2. Documentos estudio deserción Maestría Territorio, Conflicto y cultura. (ver carpeta 3) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Documento estudio de deserción programa de ciencia politica 2. Documento estudio de deserción programa de Derecho (ver carpeta 3) https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Enz2gmZK55I0wZb1vAcXCBYBLKNFaHAT | Estudio de Deserción de los programas en carpeta Actividad 3: Artes Plásticas, se encuentra en el documento plantilla 02 - Pag 40 - Título 1.2.3 Tasas de deserción por cohortes; Sociología, se encuentra en la plantilla 02 - Pag 27 - Título 2.4 Análisis, por periodos académicos, de los indicadores de deserción y las acciones adoptadas por la institución frente a los mismos. Historia, se encuentra en documento único. Tercer segumiento: Estudio de deserción de los programas en carpeta Actividad 3: Comunicación Social- Periodismo y Maestría Territorio Conflicto, Cultura. | 100% | 0
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Note on A5: ====== ID#AAAAfGjl3o4 UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del eje del Plan de Desarrollo Institucional. Por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, es necesario dejar una hoja de excel (Eje uno, Eje dos, Eje Tres, Eje cuatro)
Note on B5: ====== ID#AAAAfGjl3qA UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del programa de Plan de Desarrollo Institucional
Note on C5: ====== ID#AAAAfGjl3m0 UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional o en su defecto que contenga los lineamiento para dar cumplimiento a lo planteado en el PDI
Note on D5: ====== ID#AAAAfGjl3mE UT (2022-08-30 19:54:16) Definido por el líder o responsable del proyecto consignado en el Plan de Desarrollo Institucional
Note on E5: ====== ID#AAAAfGjl3pg UT (2022-08-30 19:54:16) Objetivo que se desea alcanzar en el subproyecto, el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on F5: ====== ID#AAAAfGjl3m8 UT (2022-08-30 19:54:16) Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on G5: ====== ID#AAAAfGjl3qo UT (2022-08-30 19:54:16) Dato consignado en el Plan de Acción Institucional
Note on H5: ====== ID#AAAAfGjl3no UT (2022-08-30 19:54:16) Se construye para dar cumplimiento a la meta planteada
Note on K5: ====== ID#AAAAfGjl3os UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que inicia la ejecución del Plan
Note on L5: ====== ID#AAAAfGjl3lg UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que termina
Note on M5: ====== ID#AAAAfGjl3lA UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso asignado Para el caso de las Facultades, se deja consignado en esta columna PRESUPUESTO ESTIMADO
Note on N5: ====== ID#AAAAfGjl3lM UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso ejecutado
Note on O5: ====== ID#AAAAfGjl3oQ UT (2022-08-30 19:54:16) Procedencia del recurso
Note on I6: ====== ID#AAAAfGjl3qs UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario que estará a cargo del proyec (se deja consignado el cargo)
Note on J6: ====== ID#AAAAfGjl3l4 UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario y funcionarios que trabajará articuladamente con el líder (se deja consignado el cargo)
Note on P6: ====== ID#AAAAfGjl3oc UT (2022-08-30 19:54:16) Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida planteada (%, cantidad) Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on Q6: ====== ID#AAAAfGjl3mg UT (2022-08-30 19:54:16) Hece referencia el soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana Nota: Rotular cada seguimiento: Primer seguimiento
Note on R6: ====== ID#AAAAfGjl3nQ UT (2022-08-30 19:54:16) Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S6: ====== ID#AAAAfGjl3lQ UT (2022-08-30 19:54:16) Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%

## 2. Acreditar - Innovar
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2022) FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y ARTES | [16 empty] | Versión: 12
Fecha Aprobación: 28/01/2022
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE(S) |  | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Institucional) PRESUPUESTO ESTIMADO (Facultad) | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
ACREDITAR - INNOVAR | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE DE LA FACULTAD | Propuesta Vinculación Docente | Promover el fortalecimiento de la planta docente (ocasionales y tiempo completo) de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes | Propuesta de vinculación de profesores ocasionales y de planta para la Facultad | 1 | Propuesta presentada | Directores de Departamento, Comités Curriculares y Consejo de Facultad |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | NA | 1 | 1ER Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Acta Consejo de Facultad No. 02 del 09 de Feb/2022. 2. Oficios de los programas de Derecho e Historia a Decanatura informando perfiles de docentes de planta avalados por los Comités Curriculares. (Ver actividad 1). 3. Acta de Consejo de Facultad No. 15 del 14 de mar/2022. 4. Convocatoria Docentes de Planta Semestre A 2022 (convocatoria publicada en http://administrativos.ut.edu.co/concurso-profesores-de-planta-2022.html) que evidencia publicación de perfiles CHA-01-2022, CHA 02-2022 y CHA 03-2022. TERCER SEGUIMIENTO: 2. Acta Consejo de Facultad No. 47 del 28 de Sep/2022 3. Acta Consejo de Facultad No. 48 del 30 de Sep/2022 4. Correo remisorio evidencia Respuesta a solicitud y Alcance al oficio 14-262 5. Oficio de Consejo de Facultad remitido a Vicerrectoria de Docencia 6. Oficio del programa de Historia a Departamento Ciencias Sociales y Juridicas informando perfiles ocasionales 7. Pantallazo Correo remisorio de Historia al Programa Ciencias Sociales y Juridicas. (Ver actividad 2) 8. Acta 21 del 30 de agosto del programa de Comunicación Social y Periodismo 9. Oficio Reporte de perfiles y actividades que se sugieren para la convocatoria de profesores ocasionales por parte del Programa de Derecho CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Correo remisorio Deparatamento Artes y Humanidades perfiles convocatoria 2023 (ver actividad 1) 2. Correo remisorio programa de Comunicación Social y Periodismo, perfiles convocatoria de planta 2023. 3. Documento excel Perfiles programa Comunicación Social-Periodismo_ concurso de planta 2023 (Ver actividad 1, carpeta departamento de Artes y Humanidades) 4. Oficio 14.2-106 Departamento de Ciencias Sociales y Juridicas perfil docente. 5, Acuerdo 972 de 2022 14 de diciembre (ver actividad 1) https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mXdWjHMRR90_f6hdqEdYVcewdbN3xlDc |  | 100% | 0
| ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD | Plan de Formación Docente | Incidir en la cualificación de los y las docentes desde lo disciplinar y lo pedagógico | Planificar y ejecutar oferta de actualización académica para los y las docentes (tiempo completo y catedráticos) de la Facultad | 15 | Docentes Capacitados | Directores de Departamento, Representante profesoral y Secretaría Académica |  | 2022-02-01 | 2022-12-20 | 123000000 |  |  | 17 | 1er Y 2DO SEGUIMIENTO: Plan de Capacitación del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídica y de Artes y Humanidades año 2022 (Ver actividad 3). Certificados de asistencia a eventos de capacitación de los profesores: Ricardo Moreno, Miguel Espinosa, María Rosa López y Jorge Wilson Gómez. (Ver actividad 4). TERCER SEGUIMIENTO: 1. CErtificado asistencia y participación XVI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación ALAIC. CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Oficio 2.1912 capacitación en docencia universitaria: docentes Marcela Valencia Toro y Adriana del Pilar León Garcia. 2. Oficio 14.2 - 101 Solicitanto información a Vicerrectoría de docencia sobre el desarrollo de los cursos de pedagogía, necesarios para el ingreso a escalafón de los profesores que se encuentran en periodo de prueba. (ver actividad 3, departamento de ciencias sociales y juridicas) 3. Certificado Ricardo Alfonso Moreno Baptista, asistio al curso Basico de Astronomía Cultural de la X escuela Lapis y XI Escula interamericana de Astronomía Cultural"Blas Servin" 4. Certificado Ricardo Alfonso Moreno Baptista, asistio al curso Basico de Astronomía Cultural de la X escuela Lapis y XI Escula interamericana de Astronomía Cultural"Blas Servin" (ver actividad 4) 5. Ponencia La leyenda Megra y la inquisisión española en la historia riografia anglofona, profesor Gilberto Enrique Parada 6. Ponencia la gestión sustentable del recurso natural desde la optica de la PI, una mirada desde colombia, Docentes David Felipe Alvarez, Florelia Vallejo 7. Ponencia, La infancia: "los aun no" en la empresa del Tolima, docentes Mabel Farfan Martinez, Hernan Rodriguez 8. Cita y apropiación en las artes visuales, docente Albeiro Arias 9. Activismo Feminista desde el arte: un analisis con activistas y artistas feministas colombianas, docentes Ana María Castro 10. Razas y racismos encubiertos en colombia: acercamiento conceptual. Docente, Maria Rosa Helena del pilar Lopez 11. Participación ciudadana en colombia: tranformación de la gobernanza ambiental, Florelia Vallejo 12. Los estudiantes y el dispositivo del enemigo interno en Colombia, docente Jorge Wilson Gomez (ver actividad 4) 13. FORMATO PLAN DE CAPACITACIÓN actualizado cimcias sopciales y juridicas (ver actividad 3) https://drive.google.com/drive/folders/13jL5e5RGiPTP6E7DLZX0Ycg47FCDMVgm https://drive.google.com/drive/folders/1M0g9xW-RYCWV5QQmNa1ZPd7PnPpa-Qrd |  | 100% | 0
| INVESTIGACION | FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD | Planificación estratégica de los grupos y semilleros de Investigación | Desarrollar un plan estratégico de fortalecimiento de los grupos y semilleros de investigación de la Facultad | Construir el plan estratégico de investigación, creación y proyección social para la Facultad | 1 | Documento Plan estratégico | Decanatura / Coordinación de investigaciones /Comité Editorial /Coordinadores Grupos de investigación |  | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 150000000 |  |  |  | CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Documento Relación de Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, adscritos a la Dirección de Fomento a la Investigación-Creación e Innovación 2. Excel Información grupos FCHA (ver actividad 5) |  | 0% | 1
[6 empty] | 8 | Documentos Planes de acción de Grupos de Investigación | Coordinadores de grupos de investigación |  | 2022-04-01 | 2022-06-01 |  |  |  | 20 | 1er Y 2DO SEGUIMIENTO: 1.Plan Dllo Grupo Micea. 2. Plan Dllo Grupo Teoría de Derecho. 3. Plan Dllo grupo Comunicación y Democracia. 4. Plan Dllo grupo Colaboratorio Inv., acción e imaginación femenina. 5. Plan Dllo Grupo Inv Ciencia, Tecnología y Sociedad. (VER actividad 7). CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Correo remisorio Comite de Investigación FCHA, reunión ampliada comite de investigación FCHA (diagnostico investigaciones FCHA- UT) 2. Documento cronograma de la estrategia de acompañamiento a grupos de investigación 3. 1. Asistencia a reunión (ver actividad 6) 4. Para ampliar la información de los grupos y de sus integrantes es necesario ingresar al hipervinculo que se encuentra en la relación cuadro excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AHqblTUgfH-kdYw2VM5ofbgiBqyDJujq/edit#gid=1279731307 |  | 100% | 0
[6 empty] | 10 | Planes de Trabajo de Semilleros de Investigación | Coordinadores de Semilleros de investigación / Coordinadores de Grupos de Investigación |  | 2022-04-01 | 2022-06-01 |  |  |  | 5 | 1er Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Cinco planes de trabajo de semilleros de investigación: Arcillas locales, Agóra, Chipaca, Ciudad 3000, Infored. (ver actividad 8). CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Información grupos FCHA (ver actividad 7) 2. Correo Agenda Comite Inv FCHA para revisión de las propuestas de semilleros de investigación, convocatoria 2 2022 (ver actividad 8) |  | 50% | 3
[5 empty] | Promover la investigación en los grupos y semilleros de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes | 10 | Semilleros reconocidos | Grupos de investigación / Representante de investigaciones/ Directores de Programa |  | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  |  |  | 7 | 1er Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Correo de Invitación a participar en convocatoria por el Rep. Al Cte Central de Inv. 2. Relación de semilleros reconocidos en la primera convocatoria 2022. (ver actividad 9). TERCER SEGUIMIENTO: Participación aliic (Ver actividad) |  | 85%
[6 empty] | 1 | Actividad académica de Investigación | Representante Investigaciones/ Grupos de Investigación/ Decano |  | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 1 | 1er Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Acta de Comité de Investigación del 08/04/2022 (Ver actividad 11). 2. Correo de invitación del señor decano a docentes investigadores de la facultad con invitación a participar en el taller Cómo publicar en Revistas de Impacto?. (Ver actividad 13). TERCER SEGUIMIENTO: 1. Documento con afiches de participación semilleros de investigación evento ACICOM 2023 Universidad del Tolima. (ves actividad 12) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Correo remisorio Comite de Investigación FCHA, reunión ampliada comite de investigación FCHA (diagnostico investigaciones FCHA- UT) 2. Documento cronograma de la estrategia de acompañamiento a grupos de investigación 3. Asistencia a reunión (ver actividad 9) 4. Documento del evento memoria, arte y región V. 03 universos cotidianos. Experimentación y creación en las practicas artisticas comtemporaneas, actividad realizada del 31 de octubre al 11 de noviembre 2023, el PDF incluye agenda del evento, fotos, resumen de actividades y asistencias 5. Documento del Encuentro Académico Regional AFACOM Eje Cafetero, 2022: Transformando la comunicación: Nuevas narrativas y periodismo emergente 6. Certificados de participación al Simposicio de investigación y graficas de calificación. 7. Correo con invitación a participar del evento III Encuentro de Semilleros de la Universidad del Tolima 8. Flyer 3 Encuentro de Semilleros de Investigación de las Universides, Centros de Estudios, Instituciones Educativas (ver actividad 12) 9. Certificados de participación al Simposicio de investigación y graficas de calificación. 10. Correo con invitación a participar del evento III Encuentro de Semilleros de la Universidad del Tolima 11. Flyer 3 Encuentro de Semilleros de Investigación de las Universides, Centros de Estudios, Instituciones Educativas 12. Correo Agenda Comite Inv FCHA para revisión de las propuestas de semilleros de investigación, convocatoria 2 2022 (ver actividad 13) |  | 100% | 0
|  | GENERACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE COLABORACIÓN Y/O COOPERACIÓN | Proyectos con aliados estratégicos | Formular proyectos de colaboración y/o cooperación con aliados estratégicos | Formular proyectos de cooperación conjuntos para convocatorias externas. | 1 | Número de proyectos presentados | Decanatura / Coordinadora de Proyectos especiales |  | 2022-05-01 | 2022-12-15 |  |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Documento Convocatoria para participar del Banco de Proyectos en el marco de la red nacional de investigación del cáncer. (ver actividad 14 ) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Documento Excel con Informe ejecutivo de los proyectos presentados para la convocatoria 03 y 04 Envío de propuestas de Proyectos de Investigación Grupos Categorizados y no Categorizados 2, Se liquidó en el mes de diciembre, el convenio con la Gobernación del Tolima liderado por el programa de Ciencia Política, denominado TICLAB. (ver actividad 14) 3. Acta de liquidacion UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ok. (1) 4. INFORME FINAL ENTREGABLES 2147 5. MINUTA CONVENIO (2147 (1) (1) (ver actividad 14) | 1er Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Acta de Comité de Investigación del 08/04/2022 (Ver actividad 11). 2. Correo de invitación del señor decano a docentes investigadores de la facultad con invitación a participar en el taller Cómo publicar en Revistas de Impacto?. (Ver actividad 13). TERCER SEGUIMIENTO: 1. Documento con afiches de participación semilleros de investigación evento ACICOM 2023 Universidad del Tolima. (ves actividad 12) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Correo remisorio Comite de Investigación FCHA, reunión ampliada comite de investigación FCHA (diagnostico investigaciones FCHA- UT) 2. Documento cronograma de la estrategia de acompañamiento a grupos de investigación 3. Asistencia a reunión | 100% | 0
|  | DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD | Difusión Científica de la Facultad | Promover acciones a través de los canales de comunicación de la Facultad y la Universidad de los productos de semilleros y grupos de investigación | Difundir los productos académicos realizados por semilleros y grupos de investigación | 15 | Número de productos | Coordinadores de Semilleros de investigación / Coordinadores de Grupos de Investigación / Direcciones de Programa |  | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 120000000 |  |  | 16 | TERCER SEGUIMIENTO: 1. Correo remisorio Programa de Historia para Grupo de Comunicación e Imagen de la Universidad del Tolima, solicitando difusión de Participación del profesor Jose joaquin Pinto Bernal en el Seminario Colombiano de Historia Económica (SCHE) organizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 2. Documento con información y pantallazo de fabeook difundiendo la Participación del profesor Jose joaquin Pinto Bernal en el Seminario Colombiano de Historia Económica (SCHE) organizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 3. Documento con información y pantallazo de facebook difundiendo la publicación del lbro De guayos y botas. Fútbol y política en metrópoli y provincia, 1930-1957” del profesor José Ledesma Díaz Mora Egresado del programa de historia y profesor catedrático 4. Documento con información y pantallazo de Facebook acerca de la sustentación del trabajo de grado de Políticas Públicas y Construcción de Ciudadanía. (Ver carpeta 16) CUARTO SEGUIMIENTO 1. Certificados de participación al Simposicio de investigación y graficas de calificación. 2. Correo con invitación a participar del evento III Encuentro de Semilleros de la Universidad del Tolima 3. Flyer 3 Encuentro de Semilleros de Investigación de las Universides, Centros de Estudios, Instituciones Educativas 4. Correo Agenda Comite Inv FCHA para revisión de las propuestas de semilleros de investigación, convocatoria 2 2022 5. Eventos: Lectura del post -acuerdo con las FARC - EP. Dinámicas de guerra y construcción de paz en Colombia. Incidencias de lo subjetivo y lo social. (ver actividad 16) |  | 100% | 0
| MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | ARCHIVO Y MUSEO DE LA FACULTAD | Archivo Histórico de Ibagué | Generar acciones que permitan el fortalecimiento y posicionamiento del Archivo Histórico de Ibagué | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento del Archivo Histórico de Ibagué | 3 | Acciones de acompañamiento | Dirección de Programa de historia /Comité Curricular |  | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 10000000 |  |  |  | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Designación profesor Gilberto Parada en Comisión para verificación de condiciones de Archivo Histórico. 2. Informe de Actividades de acompañamiento al Archivo Histórico del Director del Programa de Historia . 3. Diagnóstico estado actual de la documentación del Archivo Histórico. (ver actividad 17). 4. Borrador convenio Neogranadina para digitalización del Archivo Histórico. 5: Reunión de la Secretaria de Cultura Municipal con el Comité Curricular para revisar ubicación del Archivo Histórico en el Panóptico de Ibagué. Acta 10 del 24/05/2022 (Ver carpeta 18). TERCER SEGUIMIENTO: 1. Oficio para la secretaría de Cultura de la Alcadía de Ibagué, solicitando información construcción Archivo Historico de Ibagué. 2. Oficio Respuesta solicitud información cosntrucción Archivo Historico Ibagué. (ver actividad 18) |  | 50%
|  |  | Museo Antropológico | Generar acciones que permitan el fortalecimiento y posicionamiento del Museo Antropológico | Documentar un Plan de acompañamiento y fortalecimiento | 1 | Plan de Acompañamiento documentado | Dirección del Museo Antropológico / Decanatura |  | 0 | 2022-11-30 | 30000000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMINTO: 1. Documento propuesta para plan de acompañamiento, propuesta plan operativo museo. 2. Plan Operativo Museo Antropológico 2022. (ver actividad 20 y 21). |  | 100% | 0
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA | PROGRAMAS ACADÉMICOS DE CALIDAD | Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad | Crear y consolidar el Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad | Realizar reuniones que permitan presentar ante el Consejo de la Facultad la creación del Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad y definir cronogramas de trabajo por programa | 1 | Documento de creación | Dirección de Programa / Comités curriculares / Secretaría académica |  | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 40000000 |  |  | 1 | 1ER Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Acuerdo 053 Feb 09/2022 (ver actividad 22). TERCER SEGUIMIENTO: 1. Acta No. 14 Comité Curricular Esp. En DDHH y competencias ciudadanas del 28 de Jul/2022 2. Acta No. 16 Comité Curricular Maestría en DDHH y ciudadania del 06/Sep/2022 (Ver atividad 22) 3. Documento Excel cronograma de trabajo programa Ciencia Politica. 4. Documento excel cronograma de Actividades de autoevaluación Comunicación Social- Periodismo. 5. auto evaluación Esp. DDHH y competencias ciudadanas. 6. Documento excel Cronograma General del programa de Historia. 7. Documento excel cronograma Auto Evaluación de la Maestría DDHH y Ciudadania. 8. Esp. Derecho Admo añadir los otros (Ver actividad 23) 8. Link que contiene la carpeta de cada programa con cronogramas y avances: https://drive.google.com/drive/folders/1k4-DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3 9. Documento RELATORÍA: “Conversatorio sobre la metodología para el desarrollo de la discusión sobre los posibles cambios en la malla curricular del programa de ciencia política”, programa de Ciencia Politica. (ver actividad 24) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Documento diapositivas con avance de proceso de autoevaluación del programa de Derecho 2. acta 1 Renovación registro 3. Asistencia acta 1 Equipo autoevaluación (ver actividas 24) 1. Informe Saber Pro Programa de Artes Plasticas y Virtuales 2. Informe Saber Pro Programa Comunicación Social- Periodismo 3. Documento Excel Base de datos saber pro Derecho 2017 - 2021 4. Analisis de Resultados Saber Pro 2021 5. Base de datos saber pro Ciencia Politica 2017 - 2021 (1) (ver actividad 26) |  | 100% | 0
|  |  | Renovación de Registros Calificados de los programas académicos | Promover la renovación de los registros calificados de los programas académicos de la Facultad | Someter a evaluación externa los programas académicos ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) | 3 | Documento presentado | Dirección de Programa / Comités curriculares |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 30000000 |  |  | 3 | 1ER Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Documentos plantillas y documentos PEP del programa de Artes Plásticas y Visuales. https://drive.google.com/drive/folders/1fUaPOOu5oD9iKfD0OUQ8EIpiRVNmToRH?usp=sharing 2. Correos electrónicos y oficios remisorio al Comité Central de Currículo 3. Respuesta CCC al programa y secretaría académica. 4. Documento de Registro documentos APV ante MEN. ( ver actividad 30). 5. Documentos plantillas y documentos PEP del programa de Sociología. https://drive.google.com/drive/folders/1-PwwRGrFeCdjoaOzhh3t0lHaL6ZPVlQF?usp=sharing TERCER SEGUIMIENTO: Link que contiene la carpeta de cada programa con cronogramas y avances: https://drive.google.com/drive/folders/1k4-DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3 1. Documentos plantillas de radicación plataforma nuevo SACES y Proyecto Educativo del Programa – PEP. Programa de Sociología Para la revisión de los documentos ingresar al link: https://drive.google.com/drive/folders/1-PwwRGrFeCdjoaOzhh3t0lHaL6ZPVlQF 2. Oficio Comite Central de Curriculo con documentación correspondiente a la "Renovación de Registro Calificado del Programa de Sociologia" 3. Correo electronico Remisión oficio 14-211 al Comite Central de Curriculo (Ver carpeta actividad 30) CAURTO SEGUIMIENTO: 1. Información proceso de autoevaluación del programa de Ciencia Política. (verificar carpeta 29) 2. registro ante el MEN del programa de historia 3. radicación ante el MEN programa de historia https://drive.google.com/drive/folders/1FRe9-wcIfa9O8S7xbjTguhbdhMJIlQxk | Se radicó ante el MEN el programa de Artes Plásticas; el Programa de sociología radicó ante el Comité Central de Currículo; El programa de Historia se encuentra en el MEN. | 100%
|  |  | Acreditación Internacional de programas académicos | Promover la acreditación internacional de los programas académicos de la Facultad | Someter a evaluación externa el programa de Comunicación Social - Periodismo ante el CLAEP | 1 | Documento presentado | Dirección de Programa/Secretaría Unidad Académica /Decanatura |  | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 70000000 |  |  | 1 | 1ER Y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Carta de intención del Rector UT a CLAEP para acreditación internacional del programa de Comunicación Social - Periodismo. 2. Acta No. 022 del COFA FCHA del 25/04/2022 que registra la visita de par académico de CLAEP 3. Correo de radicación y documento radicado. (ver actividad 31) TERCER SEGUIMIENTO: 1. documento Agenda modelo visitade precreditación 2. Folleto CLAEP Egresados. 3. Folleto CLAEP profesores para compartir en redes 4. Folleto CLAEP profesores para ser impreso. 5. Informe de Autoestudio Acreditación CLAEP 2022 final. 6. Informe de Evaluación 2022 CLAEP. 7. Documento Registro fotografico proceso de acreditación internacional. 8. Certificado acreditación Internacional (Ver actividad 31) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Documento fallo favorable para extender la acreditación por 2 años, a la Lic. en Comunicación, de la Universidad del Tolima, por parte del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP). 2. Certificado de acreditación internacional. (ver actividad 31) |  | 100% | 0
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Note on A5: ====== ID#AAAAfGjl3pQ UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del eje del Plan de Desarrollo Institucional. Por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, es necesario dejar una hoja de excel (Eje uno, Eje dos, Eje Tres, Eje cuatro)
Note on B5: ====== ID#AAAAfGjl3qg UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del programa de Plan de Desarrollo Institucional
Note on C5: ====== ID#AAAAfGjl3ng UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional o en su defecto que contenga los lineamiento para dar cumplimiento a lo planteado en el PDI
Note on D5: ====== ID#AAAAfGjl3lU UT (2022-08-30 19:54:16) Definido por el líder o responsable del proyecto consignado en el Plan de Desarrollo Institucional
Note on E5: ====== ID#AAAAfGjl3p4 UT (2022-08-30 19:54:16) Objetivo que se desea alcanzar en el subproyecto, el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on F5: ====== ID#AAAAfGjl3mU UT (2022-08-30 19:54:16) Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on G5: ====== ID#AAAAfGjl3ns UT (2022-08-30 19:54:16) Dato consignado en el Plan de Acción Institucional
Note on H5: ====== ID#AAAAfGjl3oE UT (2022-08-30 19:54:16) Se construye para dar cumplimiento a la meta planteada
Note on K5: ====== ID#AAAAfGjl3nc UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que inicia la ejecución del Plan
Note on L5: ====== ID#AAAAfGjl3lk UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que termina
Note on M5: ====== ID#AAAAfGjl3qM UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso asignado Para el caso de las Facultades, se deja consignado en esta columna PRESUPUESTO ESTIMADO
Note on N5: ====== ID#AAAAfGjl3nE UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso ejecutado
Note on O5: ====== ID#AAAAfGjl3mM UT (2022-08-30 19:54:16) Procedencia del recurso
Note on I6: ====== ID#AAAAfGjl3ls UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario que estará a cargo del proyec (se deja consignado el cargo)
Note on J6: ====== ID#AAAAfGjl3mk UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario y funcionarios que trabajará articuladamente con el líder (se deja consignado el cargo)
Note on P6: ====== ID#AAAAfGjl3n4 UT (2022-08-30 19:54:16) Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida planteada (%, cantidad) Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on Q6: ====== ID#AAAAfGjl3mI UT (2022-08-30 19:54:16) Hece referencia el soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana Nota: Rotular cada seguimiento: Primer seguimiento
Note on R6: ====== ID#AAAAfGjl3qQ UT (2022-08-30 19:54:16) Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S6: ====== ID#AAAAfGjl3k4 UT (2022-08-30 19:54:16) Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%

## 3. Diálogos
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2022) FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y ARTES | [16 empty] | Versión: 12
Fecha Aprobación: 28/01/2022
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE(S) |  | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Institucional) PRESUPUESTO ESTIMADO (Facultad) | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
DIÁLOGOS | INTERNACIONALIZACIÓN | INICIATIVAS Y ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE LA FACULTAD CON UNIVERSIDADES Y REDES ACADÉMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES | Generar una participación activa en nodos y redes académicas | Vinculación a redes disciplinarias y transdiciplinarias | Vinculación a redes disciplinarias y transdiciplinarias | 5 | membresías | Consejo de Facultad/Decano/Directores de Programa/Coord. Grupos investigación/ Comité Investigaciones/Coord Posgrados |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 90000000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Certificación Afiliación ACOFADE 2. Invitación a Congreso AFACOM 3. Constancia Permanencia congreso AFACOM 4. Pago a ACCPOL (Ver actividad 1). 5. CDP para pago de cuota sostenimiento ASOCOLFHCS 6. Soportes de pago CLACSO (Ver actividad 2). 7. Documento de proyecto de convenio en estudio con Universidad Javeriana. 8. Documento de proyecto de convenio en estudio con Universidad Autónoma de Guerrero de México. ( Ver actividad 3) TERCER SEGUIMIENTO: 1. Acta de reunión septiembre 9 de 2022, ASAMBLEA ORDINARIA DE COORDINADORES Y COORDINADORAS DE LA RED INTERDISCIPLINARIA IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS. NODO SOCIO JURÍDICO 2. Acta de nombramiento de Coordinador "Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras. Nodo Socio- Juridico" 3. Acuerdo de Asociatividad "RED INTERDISCIPLINARIA IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS. NODO SOCIO-JURÍDICO" 4. Brochure RI/INS Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras NODO SOCIO- JURIDICO 5. Flyer Presentación de informe anual 2021-2022, RI/INS Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras NODO SOCIO- JURIDICO. (VER ACTIVIDAD 1) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Soporte de CLACSO (ver actividad 2) | Adicionalmente se realizaron avance en estudio y trámite para firma de convenios con universidades Javeriana y Autónoma de Guerrero de México. | 100% | 0
|  |  | Eventos nacionales e internacionales | Participar eventos y actividades académicas que vinculen a redes, universidades, estudiantes y docentes de instituciones internacionales | Desarrollo de evento académico Internacional en la Facultad | 1 | Evento gestionado |  |  |  |  | 120,000,000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Acta 46 del 18/03/2022 Asamblea General Ordinaria de AFACOM, punto 11 que elige como a la UT y Unibagué para próxima sede y congreso nacional 2023 (ver actividad 4) |  | 100% | 0
[5 empty] | Participación en eventos y actividades académicas nacionales e internacionales | 60 | Participantes en eventos académicos | [7 empty] | 60 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Certificación tesorería AFACOM de participación 7 estudiantes. 2. Certificado Diego Varela-Conf. Lat. Y Caribeña Ciencias Sociales. 3. Certif. Miguel Espinosa MAER. 4.Cert. Noelba Millán Cong. XIV Español de Sociología. 5. Cosnt. Permanencia UT Melissa Puentes congreso AFACOM. 6. Const. Florelia Vallejo VIII Congreso Mexicano de Ecología. 7. Const. David Álvarez VIII Congreso Mexicano de Ecología. 8. Const. Lina Rocío Dávila VIII Congreso Mexicano de Ecología 9. CDP Asistencia FELAFACS de Rafael González. 10. CDP asistencia EXPOCANnABIZ Rafael González 11. CDP Asistencia AFACOM Rafael González. 12. Cert. María Rosa López 9a.Conferencia CLACSO. 13. Cert. Jorge Wilson Gómez 9a.Conferencia CLACSO. 14. Const. Ricardo Moreno participación conferencia U. Nal. Aut. México. (ver actividad 5) TERCER SEGUIMIENTO: 1. Agenda academica VI Cátedra Binacional: “Prospectivas retos y desafíos en las problemáticas sociales globales” Ecuador – Colombia 2. Asistencia Misión Académica Internacional 3. Flyer agenda Misión academica Internacional Universidad Indoamérica de Ecuador "Prospectivas, retos y desafíos en las problemáticas sociales globales". 4. Registro Fotografico Misión Academica Internacional Universidad Indoamérica de Ecuador. 5. Registro fotografico "XIV Jornadas de Derecho Penal Económico". 6. Agenda "XIV Jornadas de Derecho Penal Económico". (Ver actividad 5) 7. Constancia participación profesor Omar Alonso García Martínez en el XVI Foro de Escuelas de Diseño (II plenario virtual) Protagonismo de las Escuelas de Diseño logros 2021- 2022 Universidad de Palermo 8. Certificado de la docente Marcela Valencia Toro como ponente en conversatorio dentro del Congreso “Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe: Encrucijadas y Debates” 9. Certificado de la profesora Noelba Millán Cruz participo en el XIV Congreso Español de Sociología 2022: “Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología para Crisis Globales” en Murcia, España. (VER ACTIVIDAD) CUARTO SEGUIMIENTO: 1 Certificado Ricardo Alfonso Moreno Baptista, asistio al curso Basico de Astronomía Cultural de la X escuela Lapis y XI Escula interamericana de Astronomía Cultural"Blas Servin" 2. Registro fotografico Apertura Diplomado de Contratación Estatal 3. Oficio 1.DR.INT-415 invitación a participar en el Seminario Taller “La Problemática de las personas desaparecidas y la de sus Familiares” 3. Agenda Seminario Taller La Problemática de las personas desaparecidas y la de sus Familiares” 4. Asistencia Seminario Taller La Problemática de las personas desaparecidas y la de sus Familiares” 5. Fotografia asistencia Seminario Taller La Problemática de las personas desaparecidas y la de sus Familiares” 6. Registro fotografico Conferencia Etica Pública 7. Registro fotografico conversatorio Apuestas del Departamento del Tolima en el Plan del Desarrollo Nacional 8. Registro Fotografico I Encuentro Internacional Disciplinario 9. Registro fotografico II Encuentro de Semilleros de Derecho 10. Registro fotografico Posters de Investigación 11. Registro fotografico Sustentación trabajo de Grado Dignidad Humana y Aplicación de la Eutanasia (ver actividad 5) | Se incrementó el número de asistentes a los eventos de la siguientes manera: | 100% | 0
|  | FOMENTO DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL | Movilidad Académica | Generar movilidad internacional (presencial o virtual) de estudiantes y docentes | Movilidad académica internacional de estudiantes y docentes | 10 | participantes | [7 empty] | 10 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Clases espejo Programa de Comunicación Social de UT y USFXCH ( Bolivia) (Ver actividad 7) TERCER SEGUIMIENTO: 1. Certificado ALAIIC XVI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) (VER ACTIVIDAD 6) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Registro fotografico I Encuentro Internacional Disciplinario (ver actividad 7) |  | 100% | 0
| PROYECCIÓN SOCIAL | CONTEXTO REGIONAL | Intervención social regional y Nacional | Articular la proyección social a la oferta académica de la Facultad para el cumplimiento de los requerimientos de los territorios | Presentar proyectos que permitan obtener fuentes de financiación nacional o internacional | 1 | Proyecto | Consejo de Facultad/Representante Proyección Social |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 15000000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Documento Convocatoria para participar del Banco de Proyectos en el marco de la red nacional de investigación del cáncer. 2. Proyecto formulado. ( ver actividad 8) |  | 100% | 0
|  | EDUCACIÓN RURAL Y URBANA | Programas académicos en zonas rurales o urbanas | Articular los programas académicos de la Facultad en zonas rurales o urbanas del país | Desarrollar actividades e iniciativas en zonas rurales o urbanas | 1 | Actividad | Directores de Programa/ Coordinadores Posgrados y Maestrías/ Representante |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 30000000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Documento construcción colectiva de la propuesta de Vinculación de la FCHA con la comuna 12 de la ciudad de Ibagué (ver actividad 9) CUARTO SEGUIMIENTO: 1, Documento con información relacionada al Diplomado Gestión TIC, a cargo del programa de Ciencia Politica en convenio con la gobernación del Tolima 2. Documento designación de convenio TIC 3. Minuta convenio 2147 Se anexan links de grabación de las sesiones de los módulos y de los certificados entregados. https://drive.google.com/drive/folders/1hjhTBG7hxHJLv9A52HOYLIQ-KU0SUNmF1h9DcFrI185nCYDvYAqMO0BUC3B-tyK4-3kKKhFm https://drive.google.com/drive/folders/1S86vrNByBgDy3kLeMeVaVprWELh0LMxx9N7gw-kfbcWGCKpqOWksoYHbUUSMb2OCU32oH3tJ (ver actividad 9) |  | 100%
|  | FACULTAD CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA | La facultad en la educacion basica y media | Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media para el acceso de jóvenes al sistema de educación superior | Desarrollar actividades e iniciativas con instituciones de educación básica y media | 1 | Actividad | Directores de Programa/ Decano/ Representante de Proyección Social/ Coordinador del Observatorio de Pas y Derechos Humanos |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 10000000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Registro participación Expo Universidades. (ver actividad 10) TERCER SEGUIMIENTO: 1. Registro fotografico Semana de la Juventud Roncesvalles, programa Ciencia Politica (VER ACTIVIDAD 10). | Adicionalmente en el proceso de Vinculación de la FCHyA con la comuna 12 de la ciudad de Ibagué, se articularán actividades con jóvenes estudiantes de básica primaria y secundaria | 100% | 0
|  | FACULTAD TERRITORIO DE PAZ | Pedagogia de Paz | Generar espacios de reflexión | Desarrollar actividades que permitan la reflexión y discusión | 1 | Actividad | Coordinador del Observatorio de Paz y Derechos Humanos |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 20000000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Del conflicto Armado a la Construcción de la paz. Transmisión en vivo canal youtube FCHA. 2. Catedra inaugural FCHA Darío Villamizar. 3. Diplomado Internacional Luchas Sociales, Conflictividades y Territorialidades. (ver actividad 11) |  | 100% | 0
|  |  |  | Contribuir pedagógicamente para la consolidación de una cultura de paz | Construir el plan estratégico del Observatorio de Paz y Derechos Humanos | 1 | Plan Estratégico | Coordinador del Observatorio de Paz y Derechos Humanos |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Plan de Acción del Observatorio de Derechos Humanos. (ver actividad 12) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. que antecede del 04 de octubre del año en curso, mediante el cual la Oficina Jurídica y Contractual remite para su estudio el proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el observatorio de Paz y Derechos Humanos VER CARPETA 12 CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Documento Excel Plan de Acción Observatorio de Paz. (ver carpeta 12) |  | 100%
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Note on A5: ====== ID#AAAAfGjl3ow UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del eje del Plan de Desarrollo Institucional. Por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, es necesario dejar una hoja de excel (Eje uno, Eje dos, Eje Tres, Eje cuatro)
Note on B5: ====== ID#AAAAfGjl3og UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del programa de Plan de Desarrollo Institucional
Note on C5: ====== ID#AAAAfGjl3l8 UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional o en su defecto que contenga los lineamiento para dar cumplimiento a lo planteado en el PDI
Note on D5: ====== ID#AAAAfGjl3lc UT (2022-08-30 19:54:16) Definido por el líder o responsable del proyecto consignado en el Plan de Desarrollo Institucional
Note on E5: ====== ID#AAAAfGjl3nY UT (2022-08-30 19:54:16) Objetivo que se desea alcanzar en el subproyecto, el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on F5: ====== ID#AAAAfGjl3pk UT (2022-08-30 19:54:16) Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on G5: ====== ID#AAAAfGjl3po UT (2022-08-30 19:54:16) Dato consignado en el Plan de Acción Institucional
Note on H5: ====== ID#AAAAfGjl3qE UT (2022-08-30 19:54:16) Se construye para dar cumplimiento a la meta planteada
Note on K5: ====== ID#AAAAfGjl3pc UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que inicia la ejecución del Plan
Note on L5: ====== ID#AAAAfGjl3p0 UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que termina
Note on M5: ====== ID#AAAAfGjl3o0 UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso asignado Para el caso de las Facultades, se deja consignado en esta columna PRESUPUESTO ESTIMADO
Note on N5: ====== ID#AAAAfGjl3qU UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso ejecutado
Note on O5: ====== ID#AAAAfGjl3nk UT (2022-08-30 19:54:16) Procedencia del recurso
Note on I6: ====== ID#AAAAfGjl3mQ UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario que estará a cargo del proyec (se deja consignado el cargo)
Note on J6: ====== ID#AAAAfGjl3nU UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario y funcionarios que trabajará articuladamente con el líder (se deja consignado el cargo)
Note on P6: ====== ID#AAAAfGjl3oU UT (2022-08-30 19:54:16) Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida planteada (%, cantidad) Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on Q6: ====== ID#AAAAfGjl3pY UT (2022-08-30 19:54:16) Hece referencia el soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana Nota: Rotular cada seguimiento: Primer seguimiento
Note on R6: ====== ID#AAAAfGjl3pM UT (2022-08-30 19:54:16) Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S6: ====== ID#AAAAfGjl3ms UT (2022-08-30 19:54:16) Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%

## 4. Cualificar y Transformar
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2022) FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y ARTES | [16 empty] | Versión: 12
Fecha Aprobación: 28/01/2022
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE(S) |  | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Institucional) PRESUPUESTO ESTIMADO (Facultad) | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
CUALIFICAR Y TRANSFORMAR | FACULTAD ABIERTA AL EMPRENDIMIENTO | CULTURA EMPRENDEDORA E INNOVADORA | Apropiación de experiencias de proyección social | Fortalecer el desarrollo tecnológico del sector económico, productivo, social y natural de la región, a través de los observatorios de la Universidad del Tolima. | Sistematizar y apropiar las experiencias de proyección social | 2 | Eventos en los que se participa | Consejo de Facultad/Representante Proyección Social |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 20000000 |  |  | 2 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Invitación a UT a participar en curso Colombia Crea Valor. 2. Aceptación UT en curso virtual gratuito Colombia Crea Valor. 3. Participación Expocannabiz (Ver actividad 1) | Se han participado en expocannabiz y Colombia Crea Valor | 100% | 0
| GRADUADOS | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | Evento de reconocimiento a graduados de la Facultad | Reconocer a los graduados de la Facultad por su trayectoria y desempeño académico y profesional | Desarrollar evento y reconocimiento de graduados | 1 | Evento | Consejo de Facultad |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 20000000 |  |  | 1 | TERCER SEGUIMIENTO: 1. Documento Excel Base de datos egresados programa Comunicación Social- Periodismo. 2. Documento excel graduados Esp. DDHH y Competencias Ciudadanas. 3. Documentos excel consolidado de graduados del programa de Derecho 4. Excel Ultima edición Graduados Derecho 5. Correo con solicitud de verificación y rectificción de información compartida de egresados 6. Correo remisorio Esp. DDHH y Competencias Ciudadanas para Grados Universidad del Tolima solicitando el reporte de los graduados a la fecha. (ver actividad 2) 7. Correo apertura de convocatoria de ponencias para ACICOM 2022. (Ver actividad 4) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Documento base de datos programa de Artes Plasticas y Visuales 2. Base de datos Egresados 0512_ Act Oct. 2022 3. Bases de Datos programa de Derecho Octubre- Noviembre 4. Base de datos egresados MTCC 2022 (ver actividad 2) 5. Correo de Universidad del Tolima - Invitación a participar de eventos de inauguración del semestre B-2022 6. Correo de Universidad del Tolima - Invitación a participar en Conferencia de periodismo digital 7. Correo de Universidad del Tolima - 📣_📷 Conversatorio - SUFUT 8. Correo de Universidad del Tolima - Invitación - Memoria, Arte y Región 3.0 - Universos cotidianos 9. Correo de Universidad del Tolima - Invitación Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes 10. DocumentoPDF lista de exaltados semana de la Facultad 11. Docuemtno PDF formato de reconocimiento exaltados semana de la Facultad (VER ACTIVIDAD 4) |  | 100%
| AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA POSGRADUAL | Creación de Especializaciones | Elaborar y presentar ante el Ministerio de Educación nuevas ofertas de Especializaciones para la Facultad | Creación Especialización en Comunicación Digital | 1 | Documento presentado | Decanatura / Grupo de investigación en Comunicación y Democracia |  | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 60000000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Acta número 013 del Consejo de Facultad del 09/03/2022 en el cual se avala el documento de la Especialización en Comunicación Digital 2. Oficio 14-149 remisorio de la documentación al C.C.C. para estudio y correo remisorio. (ver actividad 5 Y 6) TERCER SEGUIMIENTO: 1. La especialización fue sustentada ante el Consejo academico y Consejo Superiod |  | 100% | 0
|  |  | Creación de Maestrías | Elaborar y presentar ante el Ministerio de Educación nuevas ofertas de Maestrías para la Facultad | Creación Maestría en Comunicación | 1 | Documento presentado |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 60000000 |  |  | 0 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Acta número 013 del Consejo de Facultad del 09/03/2022 en el cual se avala el documento de la Maestría en Comunicación 2. Oficio 14-159 al profesor Jhon Jairo Peña representante ante C.C.C. para revisión previa. (ver actividad 8) TERCER SEGUIMIENTO: 1. correo remisorio al comite centra de Curriculo (ver actividad 10) | El documento ya está terminado. aprobado por el Consejo de Facultad, revisado por el representante de la Facultad ante el CCC, y está pendiente por radicar ante el Comité Central de Currículo, para luego sustentar ante el Consejo Académico y el Consejo Superior | 50%
|  | AMPLIACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUADA | Creación de cursos cortos, seminrios y diplomados | Elaborar y presentar ante la oficina de Desarrollo Institucional nuevas ofertas de cursos o diplomados | Propuesta de oferta de educación continuada: cursos cortos, seminarios y diplomados. | 2 | Documento aprobado | Oficina de Proyectos Especiales / Directores de Programa/ Decanatura |  | 1/3/20022 | 2022-09-01 | 40000000 |  |  | 2 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Acuerdo No. 045 del 09/02/2022 por medio del cual aprueba el Diplomado en comunicación Estratégica 2. Acuerdo No. 046 del cual aprueba Diplomado en Comunicación Digital. (ver actividad 12) TERCER SEGUIMIENTO: 1. Flyer 2 Festival de Puerto Saldaña "Memorias para la Paz", por el programa de Comunicación Social- Periodismo. 2. Flyer VI encuentro de la asociación Colombiana de Investigación en Comunicación ACICOM. 3. Documento Registro Fotografico ACICOM. (ver actividad 14) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. DIPLOMADO El conflicto armado, la justicia transicional y la construcción de Paz en Colombia 2. Publicación por parte del Centro de Estudios Regionales inicio Diplomado JEP-UT-USCO 3. Pantallazo trasmisión en vivio publicación ultima clase Diplomado JEP-UT-USCO 4. Catedra inagural comunicación social y periodismo 5. lista de asistencia a la catedra inagural 6. Registro fotografico Apertura Diplomado de Contratación Estatal 7. Entrega Certificados Diplomado de Gestion Pública Contraloría 8. Simposio Las Guerras de la Paz (ver acrpeta 14) (ver actividad 14) | Adicionalmente se han realizado 4 eventos liderados por los programas de Derecho, Ciencia Política e Historia | 100% | 0
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Note on A5: ====== ID#AAAAfGjl3n8 UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del eje del Plan de Desarrollo Institucional. Por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, es necesario dejar una hoja de excel (Eje uno, Eje dos, Eje Tres, Eje cuatro)
Note on B5: ====== ID#AAAAfGjl3pU UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del programa de Plan de Desarrollo Institucional
Note on C5: ====== ID#AAAAfGjl3nA UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional o en su defecto que contenga los lineamiento para dar cumplimiento a lo planteado en el PDI
Note on D5: ====== ID#AAAAfGjl3p8 UT (2022-08-30 19:54:16) Definido por el líder o responsable del proyecto consignado en el Plan de Desarrollo Institucional
Note on E5: ====== ID#AAAAfGjl3mw UT (2022-08-30 19:54:16) Objetivo que se desea alcanzar en el subproyecto, el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on F5: ====== ID#AAAAfGjl3m4 UT (2022-08-30 19:54:16) Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on G5: ====== ID#AAAAfGjl3mA UT (2022-08-30 19:54:16) Dato consignado en el Plan de Acción Institucional
Note on H5: ====== ID#AAAAfGjl3mo UT (2022-08-30 19:54:16) Se construye para dar cumplimiento a la meta planteada
Note on K5: ====== ID#AAAAfGjl3pE UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que inicia la ejecución del Plan
Note on L5: ====== ID#AAAAfGjl3lo UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que termina
Note on M5: ====== ID#AAAAfGjl3k8 UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso asignado Para el caso de las Facultades, se deja consignado en esta columna PRESUPUESTO ESTIMADO
Note on N5: ====== ID#AAAAfGjl3qk UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso ejecutado
Note on O5: ====== ID#AAAAfGjl3qI UT (2022-08-30 19:54:16) Procedencia del recurso
Note on I6: ====== ID#AAAAfGjl3ps UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario que estará a cargo del proyec (se deja consignado el cargo)
Note on J6: ====== ID#AAAAfGjl3o8 UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario y funcionarios que trabajará articuladamente con el líder (se deja consignado el cargo)
Note on P6: ====== ID#AAAAfGjl3oI UT (2022-08-30 19:54:16) Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida planteada (%, cantidad) Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on Q6: ====== ID#AAAAfGjl3oY UT (2022-08-30 19:54:16) Hece referencia el soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana Nota: Rotular cada seguimiento: Primer seguimiento
Note on R6: ====== ID#AAAAfGjl3lw UT (2022-08-30 19:54:16) Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S6: ====== ID#AAAAfGjl3mY UT (2022-08-30 19:54:16) Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%

## 5. Múltiples Miradas
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2022) FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y ARTES | [16 empty] | Versión: 12
Fecha Aprobación: 28/01/2022
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE(S) |  | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Institucional) PRESUPUESTO ESTIMADO (Facultad) | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
MÚLTIPLES MIRADAS | DESARROLLO HUMANO DE LA FACULTAD | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS ENTRE DOCENTES Y CUERPO ADMINISTRATIVO | Interacción humana | Fomentar ambientes sanos que garanticen sana convivencia en la Facultad | Desarrollar actividades que permitan fortalecer los vínculos entre docentes y cuerpo administrativo de la Facultad | 1 | Actividad realizada | Consejo de Facultad |  | 2022-06-01 | 2022-12-10 | 20000000 |  |  | 2 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Registros fotográficos celebración día de la secretaria(o). 2. Registros fotográficos integración funcionarios y docentes de la facultad en el día del funcionario. (ver actividad 1) TERCER SEGUIMIENTO: 1. Registro fotografico integración funcionarios y docentes de la facultad en el día de amor y amistad (ver actividad 1) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Registro fotografico integración final de año |  | 100% | 0
|  | CUALIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL CUERPO ADMINISTRATIVO | Actualización académica para funcionarios | Realizar las acciones necesarias para el desarrollo humano integral | Garantizar la participación de los funcionarios en las actividades de formación para el trabajo | 1 | Actividades de actualización | Consejo de Facultad |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Certificación de curso y aprobación funcionaria YINA PAOLA QUIMBAYA, sobre herramientas avanzadas hojas de cálculo cursado en el Sena a través de la UT. 2. Certificado modelo integrado planeación y gestión MONICA LOZANO. (ver actividad 2) |  | 100% | 0
|  | PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR Y DESEMPEÑO DEL EQUIPO HUMANO DE LA FACULTAD | Reconocimiento a la labor del equipo humano de la Facultad | Promover el reconocimiento del personal adscrito en la facultad | Desarrollar actividades que permitan reconocer la labor y la trayectoria del equipo humano de la facultad | 1 | Evento de Reconocimiento | Consejo de Facultad |  | 2022-06-01 | 2022-12-10 | 20000000 |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: 1. Docuemtno PDF con algunos diplomados dados a los estudiantes, graduados, funcionaros, docentes de tiempo completo y de catedra. 2. Documento PDF con lista de Exaltados en la semana de la Facultad. (ver actividad 3) se anexa link con registro fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1h0R93D5ifkOouhUo00ucm7EsID1i18AQ |  | 100% | 0
| POLITICA DE GENERO EN LA FACULTAD | ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA POLÍTICA DE GÉNERO | Participación activa en Política de Género | Fomentar la Política de Genero en los programas académicos de la Facultad | Articular la política de género de la Universidad con los currículos de los programas | 2 | Microcurrículos | Grupos de investigación: Colaboratorio de investigación, sobre estudios de Género. |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 31000000 |  |  | 1 | CUARTO SEGUIMIENTO: 1. El programa de Derecho presenta la optativa Estudios de género y teoría del derecho (ver acrpeta 4) https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1n9F6mNss2jeRF8f5z5pghxUroeSc9Hj0 |  | 50%
|  | AGENDA CULTURAL Y ACADÉMICA | Difusión académica y comunicativa | Fomentar actividades que garantice la reflexión sobre inclusión, diversidad y género | Desarrollar actividades que garanticen la reflexión sobre la inclusión, la diversidad y el género | 3 | Actividades | Grupos de investigación: Colaboratorio de investigación, creación e imaginación feminista y Grupo Colectivo Interdisciplinario sobre estudios de Género / Decanatura |  | 1/64/2022 | 2022-11-30 |  |  |  | 3 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Invitación de la profesora Ana María Castro al programa de Derecho a la Socialización de la Política de Género de la UT. 2. Oficio 14-150 Acción Afirmativa desde el Consejo de Facultad dirigido a Relaciones Laborales. 3. Correo remisorio oficio 14-150 a Relaciones Laborales. (ver actividad 5). 4. Acta No. 029 del 25/05/2022 por medio del cual el Consejo de Facultad aprueba diplomado de género. 5. Documento que contiene la presentación de diplomado de Género. (ver actividad 6 ) CUARTO SEGUIMIENTO: 1.24 de oct. 20222 se realizo actividad de reflexión, inclusion diversidad y politica de genero ver carpeta 7 2. 24 de oct. 22 principio de la debida diligencia en los procesos con perspectivas de género en el derecho penal 3. Flyer ponencia profesora Magda Estella Reyes 4. Programación semana de la Facultad (ver actividad 7 ) https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1o0kMqZOwUva6sZPrHfDn6RNuWghUeIvb |  | 100%
| MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | GRUPO DE COMUNICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES | Sistema de comunicación y medios | Crear el Grupo de Comunicaciones de la facultad como epicentro comunicación con la comunidad general | Propuesta creacion del grupo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes | 1 | Propuesta | Decanatura / Dirección del programa de Comunicación / Dirección de la emisora / Representante de proyección social |  | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 48000000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Actas de reuniones del Equipo de Comunicaciones de la FCHA de fechas 4, 6. 13 de abril y 23 de mayo. (ver actividad 8) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. docuemto PDf acta de creación grupo de comunicaciones de la Facultad. (ver carpeta 8) |  | 100%
|  |  |  | Desarrollar tácticas para el fortalecimiento comunicacional de la Facultad | Plan de comunicaciones para la Facultad | 1 | Plan | [7 empty] | 2 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. Actas de reuniones del Equipo de Comunicaciones de la FCHA de fechas 4, 6. 13 de abril y 23 de mayo. 2. Propuesta Plan de Trabajo para creación del grupo de Comunicaciones de la FCHA. 3. Documento Plan Estratégico Digital FCHA. (ver actividad 9). |  | 100% | 0
| ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FACULTAD | Infraestructura Física de la Facultad | Garantizar a los funcionarios administrativos y comunidad de la facultad espacios de trabajo adecuados | Adelantar las gestiones necesarias para garantizar espacios físicos adecuados a los funcionarios administrativos de la facultad | 1 | Facultad Adecuada | Decanatura/profesional proyectos especiales |  | 2022-01-18 | 2022-05-30 | 388800000 |  |  | 1 | 1ER y 2DO SEGUIMIENTO: 1. CDPs para compra de equipos de laboratorio, papelería e insumos museo antropológico, papelería laboratorios, muebles y equipos FCHA, equipos para laboratorios de APV y Com. Social-Periodismo. 2. Documentos estudios previos para compra de papelería para laboratorios. 3.Documentos estudios previos para compra de equipos y muebles para la FCHA. 4. Documentos estudios previos para compra de equipos. 5. Documentos estudios previos para reparación infraestructura de instalaciones de la facultad. (ver actividad 10 ) CUARTO SEGUIMIENTO: 1. carpeta con compras aprobadas programa de artes plasticas- ACEPTACIONES DE OFERTA - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 2. Excel compras de artes plasticas (ver carpeta 10) https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vBuPfChBOfPXdUwICwbg983RNuwNtqbZ |  | 100%
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Note on A5: ====== ID#AAAAfGjl3lI UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del eje del Plan de Desarrollo Institucional. Por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, es necesario dejar una hoja de excel (Eje uno, Eje dos, Eje Tres, Eje cuatro)
Note on B5: ====== ID#AAAAfGjl3lE UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre del programa de Plan de Desarrollo Institucional
Note on C5: ====== ID#AAAAfGjl3qw UT (2022-08-30 19:54:16) Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional o en su defecto que contenga los lineamiento para dar cumplimiento a lo planteado en el PDI
Note on D5: ====== ID#AAAAfGjl3nI UT (2022-08-30 19:54:16) Definido por el líder o responsable del proyecto consignado en el Plan de Desarrollo Institucional
Note on E5: ====== ID#AAAAfGjl3oM UT (2022-08-30 19:54:16) Objetivo que se desea alcanzar en el subproyecto, el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on F5: ====== ID#AAAAfGjl3ok UT (2022-08-30 19:54:16) Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on G5: ====== ID#AAAAfGjl3pA UT (2022-08-30 19:54:16) Dato consignado en el Plan de Acción Institucional
Note on H5: ====== ID#AAAAfGjl3pw UT (2022-08-30 19:54:16) Se construye para dar cumplimiento a la meta planteada
Note on K5: ====== ID#AAAAfGjl3nw UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que inicia la ejecución del Plan
Note on L5: ====== ID#AAAAfGjl3lY UT (2022-08-30 19:54:16) Fecha en la que termina
Note on M5: ====== ID#AAAAfGjl3nM UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso asignado Para el caso de las Facultades, se deja consignado en esta columna PRESUPUESTO ESTIMADO
Note on N5: ====== ID#AAAAfGjl3n0 UT (2022-08-30 19:54:16) Recurso ejecutado
Note on O5: ====== ID#AAAAfGjl3oA UT (2022-08-30 19:54:16) Procedencia del recurso
Note on I6: ====== ID#AAAAfGjl3l0 UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario que estará a cargo del proyec (se deja consignado el cargo)
Note on J6: ====== ID#AAAAfGjl3oo UT (2022-08-30 19:54:16) Funcionario y funcionarios que trabajará articuladamente con el líder (se deja consignado el cargo)
Note on P6: ====== ID#AAAAfGjl3qY UT (2022-08-30 19:54:16) Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida planteada (%, cantidad) Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on Q6: ====== ID#AAAAfGjl3qc UT (2022-08-30 19:54:16) Hece referencia el soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana Nota: Rotular cada seguimiento: Primer seguimiento
Note on R6: ====== ID#AAAAfGjl3pI UT (2022-08-30 19:54:16) Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S6: ====== ID#AAAAfGjl3mc UT (2022-08-30 19:54:16) Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%